## Resumo
% de conslusão do projeto | [5 empty] | 37.1757
Meta | Descrição | Valor aprovado | Situação | % concluída | Peso | % projeto
Meta 1 | Realizar diagnóstico técnico e produtivo das comunidades atendidas, com ênfase na caracterização dos arranjos produtivos locais. | 251000 | Em execução | 100.8% | 30 | 30.25
Meta 2 | Fortalecer as associações rurais como instâncias organizadoras da produção, da assistência técnica e da gestão de equipamentos. | 595000 | Não iniciado | 0% | 5 | 0
Meta 3 | Identificar os principais fatores edáficos que limitam a produtividade e recomendar práticas de manejo e conservação do solo. | 3212000 | Em execução | 13% | 25 | 3.2513
Meta 4 | Adquirir e entregar máquinas, insumos e implementos agrícolas básicos, com base nas demandas priorizadas pelos diagnósticos locais. | 45000000 | Em execução | 20% | 10 | 2
Meta 5 | Prestar assessoria técnica a produtores rurais associados durante a execução do projeto. | 350000 | Não iniciado | 0% | 10 | 0
Meta 6 | Capacitar agricultores em tecnologias apropriadas e práticas sustentáveis de uso do solo e produção agropecuária | 471000 | Não iniciado | 0% | 10 | 0
Meta 7 | Envolver estudantes dos cursos superiores das ciências agrárias em atividades práticas de extensão no projeto. | 295600 | Não iniciado | 0% | 3 | 0
Meta 8 | Desenvolver e fomentar tecnologias aplicadas aos arranjos produtivos locais atendidos. | 609400 | Em execução | 5% | 5 | 0.25
Meta 9 | Administrar e gerir eficientemente o recurso | 3245000 | Em execução | 42.45% | 1 | 0.42449
Meta 10 | Nomear, contratar e capacitar equipe de coordenadores para condução do projeto | 971000 | Em execução | 100% | 1 | 1
|  | 55000000 |  |  | 100 | 37.1757

## M1
Meta 1 | Realizar diagnóstico técnico e produtivo das comunidades atendidas, com ênfase na caracterização dos arranjos produtivos locais. |  |  |  |  | 100.8%
Diagnóstico de pelo menos 100 associações. 3 relatórios técnico-participativo elaborados.
Diagnóstico de pelo menos 100 associações. |  |  |  |  | 3 relatórios técnico-participativo elaborados.
Quantidade prevista |  | 100 | 100 | 100 | Quantidade prevista | 3
Quantidade executada |  | 100 | 125 | 125 | Quantidade executada | 2
Porcentagem executada |  | 50 | 18.75 | 18.75 | Porcentagem executada | 13.3333
Peso |  | 50 | 15 | 15 | Peso | 20
Associação | Município | Levantamento de campo realizado? | Informações Sistematizadas? | Demandas prioritárias identificadas? | Relatório | Relatório Elaborado?
ASPROMEP |  | Sim | Sim | Sim | RELATÓRIO 01 | Sim
ACLOLICAM |  | Sim | Sim | Sim | RELATÓRIO 02 | Sim
ARME |  | Sim | Sim | Sim | RELATÓRIO 03
ACRZS |  | Sim | Sim | Sim
APRERBRAL |  | Sim | Sim | Sim
CISAN |  | Sim | Sim | Sim
ASPRUB |  | Sim | Sim | Sim
CISAN ASPROPALMAS |  | Sim | Sim | Sim
ASPRUFAVI |  | Sim | Sim | Sim
AGRILANÇA |  | Sim | Sim | Sim
ASPROMOGG |  | Sim | Sim | Sim
BEM-TE-VI |  | Sim | Sim | Sim
RENASCER |  | Sim | Sim | Sim
CAFÉ D'ARC |  | Sim | Sim | Sim
ASPRONÚCLEO |  | Sim | Sim | Sim
ASPROMA |  | Sim | Sim | Sim
APRONA Vale do Sol |  | Sim | Sim | Sim
BOA SAFRA |  | Sim | Sim | Sim
ASDAMOR |  | Sim | Sim | Sim
ASPROL São Sebastião |  | Sim | Sim | Sim
ASPARSD |  | Sim | Sim | Sim
ASMEPROL |  | Sim | Sim | Sim
ARGLEC |  | Sim | Sim | Sim
ASPROPÃ |  | Sim | Sim | Sim
ASPROCAR |  | Sim | Sim | Sim
ASPROL Nova Esperança |  | Sim | Sim | Sim
COOPERLAT |  | Sim | Sim | Sim
ASPROL |  | Sim | Sim | Sim
ARCI |  | Sim | Sim | Sim
ASPRULT |  | Sim | Sim | Sim
APARAR |  | Sim | Sim | Sim
AMPRUBS |  | Sim | Sim | Sim
Braço Forte |  | Sim | Sim | Sim
AJPROPAN |  | Sim | Sim | Sim
ASPRORIO |  | Sim | Sim | Sim
ASPRED |  | Sim | Sim | Sim
ASPRUANC |  | Sim | Sim | Sim
CAÇULA |  | Sim | Sim | Sim
VALE DO BARROSO |  | Sim | Sim | Sim
AAPA |  | Sim | Sim | Sim
APRUBU |  | Sim | Sim | Sim
APLAC |  | Sim | Sim | Sim
ALA |  | Sim | Sim | Sim
POVO UNIDO |  | Sim | Sim | Sim
APRUMACA |  | Sim | Sim | Sim
ASPROL Cujubinzinho |  | Sim | Sim | Sim
Comunidade São Sebastião |  | Sim | Sim | Sim
ASDAPORVEL |  | Sim | Sim | Sim
ACRUB |  | Sim | Sim | Sim
ASPROCIGUEL |  | Sim | Sim | Sim
ASPRONIÃ |  | Sim | Sim | Sim
COOPPEIXE |  | Sim | Sim | Sim
AAFFA |  | Sim | Sim | Sim
APRONVIDA |  | Sim | Sim | Sim
ARUVE |  | Sim | Sim | Sim
APRUSM |  | Sim | Sim | Sim
AGRIFACHIM |  | Sim | Sim | Sim
APRAPV |  | Sim | Sim | Sim
APROPERO |  | Sim | Sim | Sim
NOVA ESPERANÇA |  | Sim | Sim | Sim
ASPRUCAVE |  | Sim | Sim | Sim
ASPROGOVJT |  | Sim | Sim | Sim
ASPRURA |  | Sim | Sim | Sim
DESENVOLVER |  | Sim | Sim | Sim
NOVA VIDA |  | Sim | Sim | Sim
ASPROJU |  | Sim | Sim | Sim
ASPLA |  | Sim | Sim | Sim
APRULINS |  | Sim | Sim | Sim
ASPRANE |  | Sim | Sim | Sim
ASPRUBE |  | Sim | Sim | Sim
APRUM |  | Sim | Sim | Sim
APRUCBOP |  | Sim | Sim | Sim
ASPROLI 44 |  | Sim | Sim | Sim
APRUNO |  | Sim | Sim | Sim
ASPRAU |  | Sim | Sim | Sim
ASPRUMA |  | Sim | Sim | Sim
ASPRUPU |  | Sim | Sim | Sim
APRONZE |  | Sim | Sim | Sim
APROLEITE |  | Sim | Sim | Sim
ARVOPAM |  | Sim | Sim | Sim
APRUEST |  | Sim | Sim | Sim
APRUCAVE |  | Sim | Sim | Sim
ASPRUC |  | Sim | Sim | Sim
ASPRANAR |  | Sim | Sim | Sim
ASPRUVINCON |  | Sim | Sim | Sim
ASPRONASC |  | Sim | Sim | Sim
ASPRONOV |  | Sim | Sim | Sim
ASPRULB |  | Sim | Sim | Sim
ASPRUENTE |  | Sim | Sim | Sim
ASPROL Rio Pardo |  | Sim | Sim | Sim
ASPRONA Vale do Sol |  | Sim | Sim | Sim
ASPRONEP |  | Sim | Sim | Sim
ASPROC |  | Sim | Sim | Sim
ADOLICAM |  | Sim | Sim | Sim
APRUNE |  | Sim | Sim | Sim
APRIGO |  | Sim | Sim | Sim
AFREPRO |  | Sim | Sim | Sim
ASPRUCA |  | Sim | Sim | Sim
ASCLAPF |  | Sim | Sim | Sim
ASPRUT |  | Sim | Sim | Sim
APAR |  | Sim | Sim | Sim
APRUVAP |  | Sim | Sim | Sim
APROCUM |  | Sim | Sim | Sim
ACMC |  | Sim | Sim | Sim
JAMAITO |  | Sim | Sim | Sim
ASPRIG |  | Sim | Sim | Sim
ASPRORC |  | Sim | Sim | Sim
ASPROBE |  | Sim | Sim | Sim
COOPEMON |  | Sim | Sim | Sim
ASPROVARIJA |  | Sim | Sim | Sim
ASPRONONA |  | Sim | Sim | Sim
APRRER |  | Sim | Sim | Sim
COAPRUJAR |  | Sim | Sim | Sim
ASPROCABE |  | Sim | Sim | Sim
ASPROP |  | Sim | Sim | Sim
Unidos Venceremos I |  | Sim | Sim | Sim
ASPROCONSA |  | Sim | Sim | Sim
ASPROVALE |  | Sim | Sim | Sim
ACDT |  | Sim | Sim | Sim
AMPPROSS |  | Sim | Sim | Sim
APRNM |  | Sim | Sim | Sim
ASPRUJA |  | Sim | Sim | Sim
APRORIO |  | Sim | Sim | Sim
ASPREMM |  | Sim | Sim | Sim
APCSA |  | Sim | Sim | Sim

## M2
Meta 2 | Fortalecer as associações rurais como instâncias organizadoras da produção, da assistência técnica e da gestão de equipamentos. |  |  |  | 0%
50 associações parceiras formalizadas. 50 planos de gestão de equipamentos elaborados.
50 associações parceiras formalizadas. |  |  | 50 planos de gestão de equipamentos elaborados.
Quantidade prevista |  | 50 | Quantidade prevista |  | 500
Quantidade executada |  | 0 | Quantidade executada |  | 0
Porcentagem executada |  | 0 | Porcentagem executada |  | 0
Peso |  | 50 | Peso |  | 50
Associação | Município | Parceria operacional formalizada? | Associação | Município | Plano de gestão de equipamentos elaborado?
ASSOCIAÇÃO 01 |  |  | ASSOCIAÇÃO 01
ASSOCIAÇÃO 02 |  |  | ASSOCIAÇÃO 02
ASSOCIAÇÃO 03 |  |  | ASSOCIAÇÃO 03
ASSOCIAÇÃO 04 |  |  | ASSOCIAÇÃO 04
ASSOCIAÇÃO 05 |  |  | ASSOCIAÇÃO 05
ASSOCIAÇÃO 06 |  |  | ASSOCIAÇÃO 06
ASSOCIAÇÃO 07 |  |  | ASSOCIAÇÃO 07
ASSOCIAÇÃO 08 |  |  | ASSOCIAÇÃO 08
ASSOCIAÇÃO 09 |  |  | ASSOCIAÇÃO 09
ASSOCIAÇÃO 10 |  |  | ASSOCIAÇÃO 10
ASSOCIAÇÃO 11 |  |  | ASSOCIAÇÃO 11
ASSOCIAÇÃO 12 |  |  | ASSOCIAÇÃO 12
ASSOCIAÇÃO 13 |  |  | ASSOCIAÇÃO 13
ASSOCIAÇÃO 14 |  |  | ASSOCIAÇÃO 14
ASSOCIAÇÃO 15 |  |  | ASSOCIAÇÃO 15
ASSOCIAÇÃO 16 |  |  | ASSOCIAÇÃO 16
ASSOCIAÇÃO 17 |  |  | ASSOCIAÇÃO 17
ASSOCIAÇÃO 18 |  |  | ASSOCIAÇÃO 18
ASSOCIAÇÃO 19 |  |  | ASSOCIAÇÃO 19
ASSOCIAÇÃO 20 |  |  | ASSOCIAÇÃO 20
ASSOCIAÇÃO 21 |  |  | ASSOCIAÇÃO 21
ASSOCIAÇÃO 22 |  |  | ASSOCIAÇÃO 22
ASSOCIAÇÃO 23 |  |  | ASSOCIAÇÃO 23
ASSOCIAÇÃO 24 |  |  | ASSOCIAÇÃO 24
ASSOCIAÇÃO 25 |  |  | ASSOCIAÇÃO 25
ASSOCIAÇÃO 26 |  |  | ASSOCIAÇÃO 26
ASSOCIAÇÃO 27 |  |  | ASSOCIAÇÃO 27
ASSOCIAÇÃO 28 |  |  | ASSOCIAÇÃO 28
ASSOCIAÇÃO 29 |  |  | ASSOCIAÇÃO 29
ASSOCIAÇÃO 30 |  |  | ASSOCIAÇÃO 30
ASSOCIAÇÃO 31 |  |  | ASSOCIAÇÃO 31
ASSOCIAÇÃO 32 |  |  | ASSOCIAÇÃO 32
ASSOCIAÇÃO 33 |  |  | ASSOCIAÇÃO 33
ASSOCIAÇÃO 34 |  |  | ASSOCIAÇÃO 34
ASSOCIAÇÃO 35 |  |  | ASSOCIAÇÃO 35
ASSOCIAÇÃO 36 |  |  | ASSOCIAÇÃO 36
ASSOCIAÇÃO 37 |  |  | ASSOCIAÇÃO 37
ASSOCIAÇÃO 38 |  |  | ASSOCIAÇÃO 38
ASSOCIAÇÃO 39 |  |  | ASSOCIAÇÃO 39
ASSOCIAÇÃO 40 |  |  | ASSOCIAÇÃO 40
ASSOCIAÇÃO 41 |  |  | ASSOCIAÇÃO 41
ASSOCIAÇÃO 42 |  |  | ASSOCIAÇÃO 42
ASSOCIAÇÃO 43 |  |  | ASSOCIAÇÃO 43
ASSOCIAÇÃO 44 |  |  | ASSOCIAÇÃO 44
ASSOCIAÇÃO 45 |  |  | ASSOCIAÇÃO 45
ASSOCIAÇÃO 46 |  |  | ASSOCIAÇÃO 46
ASSOCIAÇÃO 47 |  |  | ASSOCIAÇÃO 47
ASSOCIAÇÃO 48 |  |  | ASSOCIAÇÃO 48
ASSOCIAÇÃO 49 |  |  | ASSOCIAÇÃO 49
ASSOCIAÇÃO 50 |  |  | ASSOCIAÇÃO 50

## M3
Meta 3 | Identificar os principais fatores edáficos que limitam a produtividade e recomendar práticas de manejo e conservação do solo. |  |  |  |  | 13%
5.000 análises laboratoriais realizadas prioritariamente no laboratório de solos do IFRO ou em parceiros externos. 1.000 laudos com recomendações entregues.
5.000 análises laboratoriais realizadas. |  |  |  | 1.000 laudos com recomendações entregues.
Quantidade prevista |  | 5000 | 5000 | Quantidade prevista |  | 1000
Quantidade executada |  | 1018 | 565 | Quantidade executada |  | 0
Porcentagem executada |  | 10.18 | 2.825 | Porcentagem executada |  | 0
Peso |  | 50 | 25 | Peso |  | 25
Propriedade | Associação | Coleta Realizada? | Análise realizada? | Propriedade | Associação | Recomendações Emitidas?
José De Assis Costa | ASPROMEP | Sim | Sim
José Conceição | ASPROMEP | Sim | Sim
José Conceição | ASPROMEP | Sim | Sim
José Conceição | ASPROMEP | Sim | Sim
Ezequiel Antune de castro | ASPROMEP | Sim | Sim
Elivelton Goes da Silva | ASPROMEP | Sim | Sim
Neusa Matilde de Oliveira | Boa Safra | Sim | Sim
Edivaldo Felix Batista | Boa Safra | Sim | Sim
Antônio Alesandro Silva | Boa Safra | Sim | Sim
Francisco Elias | Boa Safra | Sim | Sim
Francisco Elias | Boa Safra | Sim | Sim
José Antonio da Silva | ACRUB | Sim | Sim
Eugênio Cavilia | ACRUB | Sim | Sim
Eugênio Cavilia | ACRUB | Sim | Sim
Sergio Berkhamm | ACRUB | Sim
Joaquim Antonio de amorim | ACRUB | Sim | Sim
Joaquim Antonio de amorim | ACRUB | Sim | Sim
Francisca Vanderleia de Souza | ASPRONA | Sim | Sim
Sandra Maria Hesketh | ASPRONA | Sim | Sim
Helena Maria Antunes | ASPRONA | Sim | Sim
Helena Maria Antunes | ASPRONA | Sim | Sim
Associação rural nova aliança | ASPRONA | Sim
Ernandi Ramiro | APRERBAL | Sim
Derly Alves Teixeira | APRERBAL | Sim | Sim
Renan Oliveira | APRERBAL | Sim | Sim
Altair de Jesus | APRERBAL | Sim | Sim
José Raimundo Pinheiro | APRERBAL | Sim | Sim
Renan Oliveira | APRERBAL | Sim | Sim
Gecildo Santiago | APRERBAL | Sim | Sim
Edilson Nunes | APRERBAL | Sim | Sim
José Almir Leandro Da Silva | APRERBAL | Sim | Sim
Estefano Futerko | APRERBAL | Sim | Sim
Edmilson Ribeiro Oliveira | ASCLAPF | Sim
Aloncio Manoel Andrade | ASCLAPF | Sim | Sim
Clevenilson Batista Ribeiro | ASCLAPF | Sim | Sim
Valdeci Ferreira da Silva | ASCLAPF | Sim | Sim
José Carlos de Oliveira | ASCLAPF | Sim | Sim
Edinei Alves | APRUNE | Sim | Sim
Edinaldo Silvestre | APRUNE | Sim | Sim
Moisés Vieira Rolim | APRUNE | Sim | Sim
Alan Márcio Rosa | APRUNE | Sim | Sim
Savio Vieira dos Santos | APRUNE | Sim | Sim
Moisés Vieira Rolim | APRUNE | Sim | Sim
André Junior | APRUNE | Sim | Sim
Anderson Lenke Stiner | APRUNE | Sim | Sim
Valdeci Candido de Souza | Peq. Produtores - APAR | Sim | Sim
Vanderlei Candido Da Silva | Peq. Produtores - APAR | Sim | Sim
Jackson Junior Serafim | Peq. Produtores - APAR | Sim | Sim
José Luiz Vicente Da Silva | Peq. Produtores - APAR | Sim | Sim
Robson Lopes Caetano | Peq. Produtores - APAR | Sim | Sim
André Silva | ASPRUT | Sim | Sim
Antonio Muniz dos Reis | ASPRUT | Sim | Sim
Ledino Francisco | AFREPRO | Sim | Sim
Marinaldo Andrade | AFREPRO | Sim | Sim
Leandro Neves de Souza | AFREPRO | Sim | Sim
Claudio Roberto | AFREPRO | Sim | Sim
Caio da Silveira Leal | AFREPRO | Sim | Sim
Caio da Silveira Leal | AFREPRO | Sim | Sim
Rodrigo Estevão | AFREPRO | Sim | Sim
José Mario da Silva | AFREPRO | Sim | Sim
Romildo gomes de Oliveira | AFREPRO | Sim | Sim
Adilando Rodrigues do Santos | UNIVER | Sim | Sim
Claudio Francisco | UNIVER | Sim | Sim
Ana Cristina da Fonseca | UNIVER | Sim | Sim
Fabiano Oliveira Lopes | UNIVER | Sim | Sim
José Carlos Zaniboni | UNIVER | Sim | Sim
José Pereira Do Santos | UNIVER | Sim | Sim
Eliel Gomes de Oliveira | APRIGO | Sim | Sim
Cezar Mendes Cabral | APRIGO | Sim | Sim
Amario Figueiro dos Santos | APRIGO | Sim | Sim
Darci Gomes de Oliveira | APRIGO | Sim | Sim
Claudemir Monteiro | APRIGO | Sim | Sim
Joao Gomes de Oliveira | APRIGO | Sim | Sim
Fernanda Andrade | ACRZS | Sim | Sim
José Weliton F. dos Santos | ASPRUFAVI | Sim | Sim
Joeliton Oliveira | ASPRUFAVI | Sim | Sim
Joselito Alves Gonçalves | ASPRUFAVI | Sim | Sim
Ernildo Celio Pasqual | ACRZS | Sim | Sim
Ernildo Celio Pasqual | ACRZS | Sim | Sim
Alminton Conceição | ACRZS | Sim | Sim
Alminton Conceição | ACRZS | Sim | Sim
Francisco Araujo de Souza | ACRZS | Sim | Sim
Dorival Melo | ACRZS | Sim | Sim
Ducce Brito | ACRZS | Sim | Sim
Manoel da Silva Braga | ACRZS | Sim | Sim
Ciro da Silva Carneiro | ACRZS | Sim | Sim
Francisca Matilda | ACRZS | Sim | Sim
Amanda de Souza Sena | ACRZS | Sim | Sim
Paulo Roberto | ASPARSD | Sim | Sim
Leilson da Silva Araujo | ASPARSD | Sim | Sim
Luiz Paulo Afonso | ASPARSD | Sim | Sim
Ramiro Moreira da Silva | ASPARSD | Sim | Sim
Claudinei Luiz da Silva | ASPARSD | Sim | Sim
Eliezer Libano de Souza | ASPARSD | Sim | Sim
Silene Pantoge de Araujo | ASPARSD | Sim
Valdemar C. de Carvalho | RENASCER | Sim | Sim
Adilson dos Santos | RENASCER | Sim | Sim
Cícero lima Sales | RENASCER | Sim | Sim
Jó Anemias B. da Silva | ASPROMOG | Sim | Sim
Vieles Markelles da Silva C. | ASPROMOG | Sim | Sim
Maria Edinelva dos S. Maciel | ASPROMOG | Sim | Sim
Leila Maria Borges de A. | ASPROMOG | Sim | Sim
Juarez Gonçalves | CAFÉ DARK | Sim | Sim
Marcio Batista Pereira | CAFÉ DARK | Sim | Sim
Rayane Almeida dos Santos | ASPAPORVEL | Sim | Sim
Tatijane Ferreira | ASPAPORVEL | Sim | Sim
Gracilda Nascimento S. | ASDAMOR | Sim | Sim
Jeremias Souza de Santos | ASDAMOR | Sim | Sim
Marcos Cézar Delfino Moreira | ASDAMOR | Sim | Sim
Jociele Ribeiro Alves | ASDAMOR | Sim | Sim
Angelina de Lima da Silva | ASDAMOR | Sim | Sim
Suely Alfaia Brasil | ASPROL NOVA ESPERANÇA | Sim | Sim
Paulo Pereira Rodrigues | ASPROL NOVA ESPERANÇA | Sim | Sim
Eliabe Ferreira da Silva | ASPROL NOVA ESPERANÇA | Sim | Sim
Silvanete J. Ribeiro | ASPROL NOVA ESPERANÇA | Sim | Sim
Deuzimar Queiros de Souza | ASPROL NOVA ESPERANÇA | Sim | Sim
Raimunda Botelho da Silva | ASPROL NOVA ESPERANÇA | Sim | Sim
Conceição de Maria | ASPROL NOVA ESPERANÇA | Sim | Sim
Eliane de Oliveira Martins | ASPROL NOVA ESPERANÇA | Sim | Sim
Flavio Rodrigues | ACLOLICAM | Sim | Sim
José Santos da Silva | ACLOLICAM | Sim | Sim
Sebastião Gomes Rodrigues | ASPROCIGUEL | Sim | Sim
Ezequiel rufino | ASPROCIGUEL | Sim | Sim
Davi dos Santos | ASPROCIGUEL | Sim | Sim
Luciene Ferreira de Oliveira | APCSA | Sim | Sim
Danilo Lemos da Silva | APCSA | Sim | Sim
Guilherme Benelli de Azevedo | APCSA | Sim | Sim
Cosme Alves Lima | APCSA | Sim | Sim
Gabriel Mazurek Lima | APCSA | Sim | Sim
Francisco Gomes Neto | APCSA | Sim | Sim
Gilson Ribeiro De Oliveira | APCSA | Sim | Sim
Diego Kerber Rech | Vale Barroso | Sim | Sim
Jeferson Berwanger Kerber | Vale Barroso | Sim | Sim
Eriton Berwanger Kerber | Vale Barroso | Sim | Sim
Ederson Berwanger Kerber | Vale Barroso | Sim | Sim
Ivo Lunelli | Vale Barroso | Sim | Sim
Tiago Rafael Gomes | Vale Barroso | Sim | Sim
Angelica Afonso Neves | vale Barroso | Sim | Sim
Bruno Neves Santos | vale Barroso | Sim | Sim
Orlando Afonso Neves | vale Barroso | Sim | Sim
José Lomba Zanote | Vale Barroso | Sim | Sim
Paulo Sergio Machado | Vale Barroso | Sim | Sim
Maria Das Dores Silva De Melo | ASPROMEP | Sim | Sim
Glorina Rodrigues de Oliveira | ASPROMEP | Sim | Sim
Jorge Rodrigues De Oliveira | ASPROMEP | Sim | Sim
Raimundo Nelson Magalhaes Filho | ASPROMEP | Sim | Sim
Eli Assunção Arci | ASPROMEP | Sim | Sim
Maria Raimunda Paixâo | ASPROMEP | Sim | Sim
Jose Elias Ferreira | AMPRUCOSS | Sim | Sim
Everton Ramos Lobato | AMPRUCOSS | Sim | Sim
Rossy Paulo Meati Garcia | AMPRUCOSS | Sim | Sim
Simone Limo Ferreira | AMPRUCOSS | Sim | Sim
Raimunda Nonato | AMPRUCOSS | Sim | Sim
José Jesus Rocha | AMPRUCOSS | Sim | Sim
Rosana Correia de Lima | AMPRUCOSS | Sim | Sim
José Hilton Rabelo Carneiro | AMPRUCOSS | Sim | Sim
Maria Rabelo Ferreira | AMPRUCOSS | Sim | Sim
Raimundo Nonato dos Santos | AMPRUCOSS | Sim | Sim
Raimundo Helio Carneiro | AMPRUCOSS | Sim | Sim
Jorge Luiz Ramos | AMPRUCOSS | Sim | Sim
José Rabelo Ferreira | AMPRUCOSS | Sim
Luiz Antonio de Azevedo | AMPRUCOSS | Sim | Sim
Elizete Maria da Silva | ASPROPALMAS | Sim | Sim
Maria Aparecida Vieira | ASPROPALMAS | Sim | Sim
Romario Santos do Carmo | ASPROPALMAS | Sim | Sim
Adriano Vieira da Silva | ASPROPALMAS | Sim | Sim
José Francisco de Jesus | ASPROPALMAS | Sim | Sim
José Ronaldo Batista | APRULINS | Sim | Sim
Ademir Gomes da Costa | APRULINS | Sim | Sim
Jânio Fábio Pereira | APRULINS | Sim | Sim
José Madalena Moreira sousa | APRULINS | Sim | Sim
Romário Geraldo Ferreira | APRULINS | Sim | Sim
Jorge Correia de Lima | APRULINS | Sim | Sim
Valério Moreira de Sousa | APRULINS | Sim | Sim
Laercio Santos Coimbra | APRULINS | Sim | Sim
Overlam Cearense Gomes | APRULINS | Sim | Sim
Ilson Oliveira Nascimento | APRULINS | Sim | Sim
Wanderlei José Rocha | APRULINS | Sim | Sim
José Carlos de Oliveira | APRULINS | Sim | Sim
Atos Antônio de Souza | ASPLA | Sim | Sim
Silvano Sabino Pereira | ASPLA | Sim | Sim
Elessandro Batista Neves | ASPLA | Sim | Sim
Eliel Marcos Freire | ASPLA | Sim | Sim
Ademir Ferraz Ramos | ASPLA | Sim | Sim
Albino Oleias | ASPLA | Sim | Sim
Delvano Pereira Lima | ASPLA | Sim | Sim
Orivaldo Saraiva | ASPLA | Sim | Sim
José Vitor da Silva Bienashins | ASPLA | Sim | Sim
Eronídio Gonzaga do Passos | ASPLA | Sim | Sim
Valdemar Tavares do Passos | ASPLA | Sim | Sim
Pedro Cordeiro de Aguiar | ARGLEC | Sim | Sim
Alexsandro Quirino de Oliveira | ARGLEC | Sim | Sim
Eliomar Fernandes | ARGLEC | Sim | Sim
Claudio Melo dos Santos | ARGLEC | Sim | Sim
Lazaro Daniel Ferreira | ARGLEC | Sim | Sim
Elanes Viana da Costa | ARGLEC | Sim | Sim
Edino Carlos Moreno | ARGLEC | Sim | Sim
Francisco Passos Coutinho | ARGLEC | Sim | Sim
Ezequias Rodrigues de Lima | ARGLEC | Sim | Sim
Dhairel Vieira Calazares | ARGLEC | Sim | Sim
Juscimara Campos | ARGLEC | Sim | Sim
Sara Pereira Gontijo | ARGLEC | Sim | Sim
Ricardo Bento Da Silva | ARGLEC | Sim | Sim
Wilson Sebastião Silveira | ARGLEC | Sim | Sim
Antonio Firmino Fraga | ARGLEC | Sim | Sim
Juarez da Luz Brandão | ARGLEC | Sim | Sim
Sonia Regina Gomes da Silva | ARGLEC | Sim | Sim
Vicente de Paulo Salvador | ARGLEC | Sim | Sim
Antonio José Barbosa | ARGLEC | Sim
Vania Brito da Silva | ASPROL - São Sebastião | Sim | Sim
Osmarina Da Silva Castro | ASPROL - São Sebastião | Sim | Sim
Cevita Carvalho | ASPROL - São Sebastião | Sim
Maria Izete Sá | ASPROL - São Sebastião | Sim | Sim
Lucilene Viana | ASPROL - São Sebastião | Sim | Sim
Aroldo Melo de Araujo | ASPROL - São Sebastião | Sim | Sim
Michelina Carvalho | ASPROL - São Sebastião | Sim | Sim
Raimunda Souza Conceição | ASPROL - São Sebastião | Sim | Sim
Luiz Gonzaga Melo | ASPROL - São Sebastião | Sim | Sim
Saulo de Tarso Pereira | ASPROL - São Sebastião | Sim | Sim
Clefferson Alex Moreira | ASPROL - São Sebastião | Sim | Sim
Leomar Pereira Souza | ASPROL - São Sebastião | Sim | Sim
Ivanilson Viana da Silva | ASPROL - São Sebastião | Sim | Sim
Valmira Moura Farias | ASPROL - São Sebastião | Sim | Sim
Silvia Regina Deuvanio | ASPROL - São Sebastião | Sim | Sim
Rosilene Frota Dos Santos | ASPROL - São Sebastião | Sim | Sim
Raimundo Rodrigues de Melo | ASPROL - São Sebastião | Sim | Sim
Pedro Teixeira da Silva | ASPROL - São Sebastião | Sim | Sim
Lucimar Ramos dos Santos | ASPROL - São Sebastião | Sim | Sim
Valcineia Maciel da Silva | ASPROL - São Sebastião | Sim
Cleiton dos Santos Abreu | ASPRORIO | Sim | Sim
Josimar Strelow de Oliveira | ASPRORIO | Sim | Sim
Sebastião Cupertino de Castro | ASPRORIO | Sim | Sim
Adenilson Pereira dos Santos | ASPRORIO | Sim | Sim
Daniel Augusto Guimarães | ASPRORIO | Sim | Sim
Giovane Bonehenberger | ASPRORIO | Sim | Sim
Valmir Brandt | ASPRORIO | Sim | Sim
José Lima Souza Filho | ASPRORIO | Sim | Sim
Oudado Paula Pereira | ASPRORIO | Sim | Sim
Ivanete Oliveira Pinheiro | ASPRORIO | Sim | Sim
Aparecido Alves Sobrinho | ASPRORIO | Sim | Sim
Amilton Marcolino | ASPRORIO | Sim | Sim
José Luiz Lopes | ASPRORIO | Sim | Sim
Bruno José Matos Medeiros | ASPRORIO | Sim | Sim
Livaldo José Caliman | ASPRORIO | Sim | Sim
Hugo Matos Medeiros | ASPRORIO | Sim | Sim
José aparecido Torquino | ASPRORIO | Sim | Sim
João Roberto Baquerr | ASPRORIO | Sim | Sim
Jopentes da Silva | ASPRORIO | Sim | Sim
Edson Ambroso do Nascimento | ASPRORIO | Sim | Sim
Josué Felipe Santiago | ASPRORIO | Sim
Cicero Alburquerque Florentino | ASPRORIO | Sim | Sim
Wallas Teixeira Nunes | ASPRORIO | Sim | Sim
Marlene Caetano da Silva | ASPRORIO | Sim | Sim
Jorge Cabloco de Almeida | ASPROJU | Sim | Sim
Cicero Silva do Santos | ASPROJU | Sim | Sim
José Maria Cordeiro | ASPROJU | Sim | Sim
Igor Teixeira Alves | ASPROJU | Sim | Sim
Manoel dos Passos Xavier Teixeira | ASPROJU | Sim | Sim
Zildeu Pinheiro Rodrigues | ASPROJU | Sim | Sim
Vicente Lopes da Costa | ASPROJU | Sim | Sim
Aparecido de Dionisio Nunes | ASPROJU | Sim | Sim
Calvin Rodrigues | ASPROJU | Sim | Sim
Dione Nunes da Silva | ASPROJU | Sim | Sim
Sim
Genival Costa | ASPRUFAVI | Sim
Raimundo Lima de Oliveira | ASPRUFAVI | Sim
Hélio Antonio de Brito | ASPRUFAVI | Sim
Jeovani Tomazzi | ASPRUFAVI | Sim
Antonio Vieira Barbosa | ASPRUFAVI | Sim
Carmelito Araujo de Oliveira | ACLOLICAM | Sim
Manoel Clemildo Braga | ACLOLICAM | Sim
Ibernon Moura de Araujo | ACLOLICAM | Sim
Maria Soraia Neves | ACLOLICAM | Sim
Iraneide Cabral Fortes | ACLOLICAM | Sim
Ilsa Campos Martins | ACLOLICAM | Sim
Jonatan Cristian Neris | ACLOLICAM | Sim
João Farias Matos | ACLOLICAM | Sim
João Bastita Lacerda | ACLOLICAM | Sim
José Otávio da Silva | APRUCBOP | Sim
Edvaldo Alves Ferreira | APRUCBOP | Sim
Fabiano Bressiane | APRUCBOP | Sim
Edinilson Siqueira | APRUCBOP | Sim
João Batista de Almeida | APRUCBOP | Sim
Genivaldo Silva De Souza | APRERBAL | Sim
Enio Soares de Moura | APRERBAL | Sim
Fernando Inacio Barbosa | APRERBAL | Sim
Nivaldo Gonçalves Fernandes | APRERBAL | Sim
Madalena Braga de Oliveira Souza | APRERBAL | Sim
Francisco Herculano de Oliveira | APRERBAL | Sim
Felipe Douglas Miranda | APRERBAL | Sim
Valter Gomes de Oliveira | APRERBAL | Sim
Roberto Carlos Monteiro | APRERBAL | Sim
Neuza Aparecida de Paula | APRERBAL | Sim
Socorro Sales da Cruz | APRERBAL | Sim
Claudenir Pereira Passos | APRERBAL | Sim
Maria Antonia Silva Pereira | APRERBAL | Sim
Mirian Fernandes Vidal | APRERBAL | Sim
Davi Pereira da Silva | ASPRONIA | Sim
Junior Souza do Norte | ASPRONIA | Sim
Luzia Alves de Souza | ASPRONIA | Sim
Antonio Martins Lima | ASPRONIA | Sim
André Luiz de Araujo Santos | ASPRONIA | Sim
Maria Gomes da Silva | ASPRONIA | Sim
Eucilene Oliveira Rocha | ASPRONIA | Sim
Fabio Lucas de Aquino | ASPRONIA | Sim
Patricia Almeida de Souza | ASPRONIA | Sim
Gilvanei Rodrigues Dos Santos | ASPRONIA | Sim
João Carmo Martins Da Costa | ASPRONIA | Sim
Rogerio dos Santos Timotio | ASPRONIA | Sim
Francisco Gomes Monteiro | ASPROCIGUEL | Sim
João Pantoja Monteiro | ASPROCIGUEL | Sim
Raimunda Gomes Rodrigues | ASPROCIGUEL | Sim
Celio Gomes Rodrigues | ASPROCIGUEL | Sim
Luiz Gomes Monteiro | ASPROCIGUEL | Sim
Oziel Nogueira de Souza | ASPROCIGUEL | Sim
Joares Rodrigues Coelho | ASPRUENTE | Sim
Lazaro Barbosa Teles | ASPRUENTE | Sim
Antonio Barbosa Teles | ASPRUENTE | Sim
Manuel Bispo de Jesus | ASPRUENTE | Sim
Gino de Araujo Correia Junior | ASPRUENTE | Sim
Paulo Moura Ribeiro | ASPRUENTE | Sim
Josimar Bispo de Sousa | ASPRUENTE | Sim
Adeilton Rodrigues Coelho | ASPRUENTE | Sim
Francisco Silva | ASPRUENTE | Sim
Alex Santos Barbosa | ASPRUENTE | Sim
Maxsuel Adriano de Paula | ASPRUENTE | Sim
Nivaldo Rodrigues Coelho | ASPRUENTE | Sim
Almerindo Rodrigues Coelho | ASPRUENTE | Sim
Luziene Lopes Santos | ASPRUENTE | Sim
Sinezio Viana Teles | ASPRUENTE | Sim
Jobson Alves | ASPRUENTE | Sim
Edivando Medina de Souza | NOVA VIDA | Sim
Davi Santana da Silva | NOVA VIDA | Sim
Nilson Wiliam Kreitlow Cortes | NOVA VIDA | Sim
Devan Martins Nunes | NOVA VIDA | Sim
Wellington de Souza Etelvino | NOVA VIDA | Sim
Cleuza Alves Ferreira | NOVA VIDA | Sim
Davi Santos da Silva | NOVA VIDA | Sim
Adeildo Saraiva Correia | NOVA VIDA | Sim
Joana Dark de Souza Negreiro Pereira | NOVA VIDA | Sim
Saulo Alves | NOVA VIDA | Sim
Marloni Roberto de Faria | NOVA VIDA | Sim
Jailton Costa Lima | NOVA VIDA | Sim
Mirene da Penha Francisca Dias Ribeiro | NOVA VIDA | Sim
Antonio Charles Souza | ARME | Sim
Jean Lopes Moreira Martins | ARME | Sim
Hueberson Kester | ARME | Sim
Ronaldo Castorino Cordeiro | ARME | Sim
André Junior Nascimento Martins Rocha | ARME | Sim
Mauro Sérgio Kester | ARME | Sim
Socrates Carmim | ASPROPÃ | Sim
Nilo Somera | ASPROPÃ | Sim
Josimar dos Santos de Oliveira | ASPRONONA | Sim
Idenildes Sardinha Marianho | ASPRONONA | Sim
Djalma Rosa de Avelar | ASPRONONA | Sim
Valdeir Dorneles de Araujo | ASPRONONA | Sim
José Edson de Souza | ASPRONONA | Sim
Jonas Silva dos Santos | ASPRONONA | Sim
Maria Ilza da Penha Andrade | ASPRONONA | Sim
Maria da Anunciação | ASPRONONA | Sim
Gilson Aparecido da Silva | Braço Forte | Sim
Gislaine Aparecida da Silva do Nascimento | Braço Forte | Sim
Geberson Bidal do Nascimento | Braço Forte | Sim
Marcilene Alves de Almeida | Braço Forte | Sim
Lindoir Martins Cabral | Braço Forte | Sim
Francilene Alves de Almeida | Braço Forte | Sim
Geisilaine Aparecida da Silva | Braço Forte | Sim
Francisco Martins de Almeida | Braço Forte | Sim
Maria Aparecida dos Reis | APCSA | Sim | Sim
Maria Aparecida dos Reis | APCSA | Sim | Sim
Ediocresio Xavier Borba | APCSA | Sim | Sim
Marta Nunes Rocha | APCSA | Sim | Sim
Edileudo Lopes dos Santos | APCSA | Sim | Sim
Edileudo Lopes dos Santos | APCSA | Sim | Sim
Renato Pereira dos Santos | APCSA | Sim | Sim
Maria Cilza de Oliveira | APCSA | Sim | Sim
Marileide Regina Grespan | APCSA | Sim | Sim
Edson Manoel de Oliveira | APCSA | Sim | Sim
Ricardo Lincoln Barcelos | APCSA | Sim | Sim
Diego Rocha Correa | APCSA | Sim | Sim
Valdemir Vieira | APCSA | Sim | Sim
Cleidimar Silva Martins | APCSA | Sim | Sim
EVA Mongelo Maia | APCSA | Sim | Sim
Amanda Rodrigues | APCSA | Sim | Sim
Joaquim Macedo de Araujo | APCSA | Sim | Sim
Adelino Francisco Diniz | AAPA | Sim | Sim
Adelino Francisco Diniz | AAPA | Sim | Sim
Valdeir Pereira Gomes | AAPA | Sim | Sim
Valdeir Pereira Gomes | AAPA | Sim | Sim
Ezequiel Alves Machado Schulz | AAPA | Sim | Sim
Vagner Cardoso Damacena | AAPA | Sim | Sim
Weverton de Jesus Dutra | AAPA | Sim | Sim
Lazaro Francisco de Jesus | AAPA | Sim | Sim
Sergio Pereira de Souza | AAPA | Sim | Sim
Selma Libertina de Jesus Dias | AAPA | Sim | Sim
Carlos Alexandre Saether | AAPA | Sim | Sim
Antonio Mateus Viana | AAPA | Sim | Sim
Maria de Fatima da Silva Castro | AAPA | Sim | Sim
Daniel dos Santos | AAPA | Sim | Sim
Daniel dos Santos | AAPA | Sim | Sim
Antonio Dutra Neto | AAPA | Sim | Sim
Euzenir Amorim Santos | ACMC | Sim | Sim
Carlos Alberto Dias Soté | ACMC | Sim | Sim
Carlos Alberto Dias Soté | ACMC | Sim | Sim
Carlos Alberto Dias Soté | ACMC | Sim | Sim
José Antonio da Luz | ACMC | Sim | Sim
Rosevaldo Lourenço de Souza | ACMC | Sim | Sim
Adenilson Diniz | ACMC | Sim | Sim
Adenilson Dinis | ACMC | Sim | Sim
Manoel Fernandes Pereira | ACMC | Sim | Sim
Ulisses Manoel de Sá Teles | ACMC | Sim | Sim
Amauricio Ramos Gomes | ACMC | Sim | Sim
Joedes Vieira de Assis | ACMC | Sim | Sim
José Antonio da Luz | ACMC | Sim | Sim
Luiz Nelio dos Santos | ACMC | Sim | Sim
Iria Prediber | ACMC | Sim | Sim
Olimpio Jeronimo Santos | ACMC | Sim | Sim
Jeferson Soares Batista | ACMC | Sim | Sim
Jeferson Soares Batista | ACMC | Sim | Sim
Gilceu Mazzorana | ACMC | Sim | Sim
Gilceu Mazzorana | ACMC | Sim | Sim
Izaias Fernandes Barbosa | ACMC | Sim | Sim
Renan Cavalcante | APRAPV | Sim | Sim
Cleuber Carlos Feitosa | APRAPV | Sim | Sim
Ronaldo da silva Gareti | APRAPV | Sim | Sim
Jailson Lopes Feitosa | APRAPV | Sim | Sim
Gilson guilherme | APRAPV | Sim | Sim
Elaine Cristina da Silva | APRAPV | Sim | Sim
Geraldo Soares dos Santos | APRAPV | Sim | Sim
Jacson Teixeira Torres | APRAPV | Sim | Sim
Tarcisio Luiz de lima | APRAPV | Sim | Sim
Douglas Rossamai da Silva | APRAPV | Sim | Sim
LEONARDO DE SOUZA SILVA | AGRIFACHIM | Sim | Sim
Robson Montanari | AGRIFACHIM | Sim | Sim
Robson Montanari | AGRIFACHIM | Sim | Sim
Rodrido Pagnocelli | AGRIFACHIM | Sim | Sim
Lindaura kipper | AGRIFACHIM | Sim | Sim
Salustriano Gomes da Silva | AGRIFACHIM | Sim | Sim
Neusa Aparecida de Souza | AGRIFACHIM | Sim | Sim
Marcos Antonio Magalhães | AGRIFACHIM | Sim | Sim
Rodrido Pagnocelli | AGRIFACHIM | Sim | Sim
Gilmar de Souza Messias | AGRIFACHIM | Sim | Sim
Gilberto de Souza | AGRIFACHIM | Sim | Sim
Valdemir oliveira da silva | AGRIFACHIM | Sim | Sim
Wanderson Gonçalves de Souza | APROSCONSA | Sim | Sim
ADair Alves Ferreira | APROSCONSA | Sim | Sim
Fabricio Sperotto Pesca | APROSCONSA | Sim | Sim
Giovane Souza Batista | APROSCONSA | Sim | Sim
Adilsom Tavares dos Passos | APROSCONSA | Sim | Sim
Westioni Tavares | APROSCONSA | Sim | Sim
Anderson Pereira Souza | APROSCONSA | Sim | Sim
Anderson Pereira Souza | APROSCONSA | Sim | Sim
Francisco Justino Alves | APROSCONSA | Sim | Sim
José cassemiro Neto | APROSCONSA | Sim | Sim
Claudeci Tavares Barbosa | APROSCONSA | Sim | Sim
Gilson Senhorim Alves | APROSCONSA | Sim | Sim
Paulo Cesar Martins | APROSCONSA | Sim | Sim
Hugo Dias Vieira | APROSCONSA | Sim | Sim
Hugo Dias Vieira | APROSCONSA | Sim | Sim
Gnaldo Ferreira de Souza | APROSCONSA | Sim | Sim
Abenis Gonçalves da Costa | APROSCONSA | Sim | Sim
João Ferreira dos Santos | APROSCONSA | Sim | Sim
Caulde Marques Cardoso da Rocha | APROSCONSA | Sim | Sim
Haroldo Lacerda Silveira | APROSCONSA | Sim | Sim
Ricardo Silva da Rocha | APROSCONSA | Sim | Sim
Nilson Fernandes de Alm | APROSCONSA | Sim | Sim
Amiel Rodrigues Vieira | ASPROCAVE | Sim | Sim
Eduardo Henrique Nunes | ASPROCAVE | Sim | Sim
Keila Carvalho Araujo de Souza | ASPROCAVE | Sim | Sim
Aderso Yzidorio | ASPROCAVE | Sim | Sim
Ronaldo Pereira de Souza | ASPROCAVE | Sim | Sim
Fabio Adriano Ramos | ASPROCAVE | Sim | Sim
Gedeon Sossai da Costa | ASPROCAVE | Sim | Sim
Vanessa Benfica Costa | ASPROCAVE | Sim | Sim
Odete Maria de paulo | ASPROCAVE | Sim | Sim
Milton Baboasa de Souza | ASPROCAVE | Sim | Sim
Gediel Anerio Vidal | ASPROCAVE | Sim | Sim
Moacir Gomes Alves | ASPROCAVE | Sim | Sim
José Carlos Moraes | ASPROCAVE | Sim | Sim
Andersom da Silva Rafalski | ARUVE | Sim | Sim
Andersom da Silva Rafalski | ARUVE | Sim | Sim
Fabiano Firme Dias | ARUVE | Sim | Sim
Wermeson José Conte | ARUVE | Sim | Sim
Gerson Pinto de Freitas | ARUVE | Sim | Sim
Maria da Penha Firme | ARUVE | Sim | Sim
Expedito Pereira Borges | ARUVE | Sim | Sim
Dirceu Francisco Gonçalves | ARUVE | Sim | Sim
Clauremir da Costa Casula | ARUVE | Sim | Sim
Loriane Burgarelli | ARUVE | Sim | Sim
Eugenio da Silva Cassiano | APRONZA | Sim | Sim
Miguel Lopes dos Santos | APRONZA | Sim | Sim
Adilson Bernardo | APRONZA | Sim | Sim
Marcelino Do Nasicmento Gomes | APRONZA | Sim | Sim
José Nilton Ferreira Miran | APRONZA | Sim | Sim
Vagno Pereira de Souza | APRONZA | Sim | Sim
Eneias Souza Ferreira | APRONZA | Sim | Sim
Alex pereira de Souza | APRONZA | Sim | Sim
José Saae de Souza | APRONZA | Sim | Sim
Jozimar Alves Dias | APROLEITE | Sim
Glauciene Stofell Lamborgini | APROLEITE | Sim
Gemildo Ferreira Cardoso | APROLEITE | Sim
Gemildo Ferreira Cardoso | APROLEITE | Sim
Eduardo Cortes Ferreira | APROLEITE | Sim
Celson Helio Fernandes da Costa | APROLEITE | Sim
Vagno da Silva Abilio | APROLEITE | Sim
Eliete Rodrigues Ronquete | APROLEITE | Sim
Jurandir Rodriques da silva | APROLEITE | Sim
Leandro Avelino Martins | APROLEITE | Sim
Antonio Martins Dutra | APROLEITE | Sim
João Pedro Ribeiro | APROLEITE | Sim
Antonio Pedro Vitor | APROLEITE | Sim
Maria Aparecida de Abreu | APROLEITE | Sim
Ricardo Alan Vitor | APROLEITE | Sim | Sim
Gisley Aparecido Grippa | APROLEITE | Sim
Antonio Grippa | APROLEITE | Sim
Elis Regina Manzoli Dos Santos | APROLEITE | Sim | Sim
rosenildo Lucas Damaceno | APROLEITE | Sim
Elias Simionato | APROLEITE | Sim | Sim
Cristiano Dorcilio M | APROLEITE | Sim
Néri Martins de Oliveira | APROLEITE | Sim
Tiago Monteiro | APROLEITE | Sim
Tiago Ribeiro | APROLEITE | Sim
Vanderson Oliveira Aguiar | APROLEITE | Sim
Vanderson Oliveira Aguiar | APROLEITE | Sim
Evandro Damaceno Da Costa | AUROPAM | Sim
Claudecir da Silva Souza | APLAC | Sim
Claudecir da Silva Souza | APLAC | Sim
Claudecir da Silva Souza | APLAC | Sim
Mario Lopes Fernandes | APLAC | Sim
Sidnei da silva Souza | APLAC | Sim
Estevão Souza da Silva | APLAC | Sim
Estevão Souza da Silva | APLAC | Sim
Daniel Claudino Da Gama | APLAC | Sim
Walter Fogues Gomes | APLAC | Sim
Mauricio de Oliveira | APLAC | Sim
Giovani T.soares | APLAC | Sim
Giovani T.soares | APLAC | Sim
Giovani T.soares | APLAC | Sim
Giovani T.soares | APLAC | Sim
Giovani T.soares | APLAC | Sim
Giovani T.soares | APLAC | Sim
Tainara Helena Tonete | COAPRUJAR | Sim
Edelir Stra Gevitch | COAPRUJAR | Sim
Jacir Lazarin | COAPRUJAR | Sim
Valdir Schirmer | COAPRUJAR | Sim
Waldir Calisto Ramos Neto | COAPRUJAR | Sim
Carlos José Gonçalves | COAPRUJAR | Sim
Joel Toneti | COAPRUJAR | Sim
Sidnei Eliezer | COAPRUJAR | Sim
Mario davidi Barcellos | COAPRUJAR | Sim
Emerson Fabrício da Silva | COAPRUJAR | Sim
Josenir Borges Pereira | APRULB | Sim
Joel Costa dos Santos | APRULB | Sim
Sandro Rodrigues de Jesus | APRULB | Sim
João Vieira Leal | APRULB | Sim
Agnaldo Rodrigues Leal | APRULB | Sim
Hermes Vitorino de Oliveira | APRULB | Sim
Jociel Barbosa de Jesus | APRULB | Sim
Sebastião Vitorino Filho | APRULB | Sim
Gilmar Vieira Leal | APRULB | Sim
Flavio Carvalho Vasconselhos | APRULB | Sim
Marilda Ana de Melo | APRULB | Sim
Flavia Ferreira Vitorino | APRULB | Sim
Felic Borges Pereira | APRULB | Sim
Marli Carvalho | APRULB | Sim
Sebastião Vitorino Filho | APRULB | Sim
Mazio Luiz De Melo | APRULB | Sim
Maria Clemencia do Carno Neta | ASPRONOV | Sim
Benedito Meira de Oliveira | ASPRONOV | Sim
Thalison Reis Bervanger | ASPRONOV | Sim
Claudio Reis | ASPRONOV | Sim
Cosme antonio Ferreira | ASPRONOV | Sim
Aldenir Gomes de Souza | ASPRONOV | Sim
Antonio Dias de Souza | ASPRONOV | Sim
Anilton dos Santos Reis | ASPRONOV | Sim
José Serafim Teodoro de Oliveira | ASPRONOV | Sim
Valquiria Dias de Souza | ASPRONOV | Sim
Amarildo carvalho | ASPRONOV | Sim
Antonio Marcos Santos bomfim | ASPRONOV | Sim
Vanderson Flaiber Margatio | APRUM | Sim
Valdivio Pereira Machado | APRUM | Sim
Adriano Oliveira dos Santos | APRUM | Sim
José Barbosa da Silva | APRUM | Sim
Ezequiel Barbosa da Silva | APRUM | Sim
José Felix dos Santos | APRUM | Sim
Adilson Teofilo da Silva Junior | APRUM | Sim
Aloir Margatto | APRUM | Sim
Renato Cordeiro Lucio | APRUM | Sim
Anildo dos Santos | APROLEITE | Sim
Marcos Antonio Maturana | APROLEITE | Sim
Wilson Leal | APROLEITE | Sim
Elieuza Sebastiana da Cruz | APROLEITE | Sim
Braz Joaquim teixeira | APROLEITE | Sim
Izaquiel Valeriano | AGRILANÇA | Sim
Miguel Pereira Sol | AGRILANÇA | Sim
Alan da Silva Sales | AGRILANÇA | Sim
Antonio Pereira Sales | AGRILANÇA | Sim
Eliel Rosa de Souza | AGRILANÇA | Sim
Edgar antonio Teixeira | AGRILANÇA | Sim
José Henrique Franciolini Silva | ASPROCAVE | Sim
Rogério Tintori | ASPROCAVE | Sim
Antonio Carlos Xavier | ASPROCAVE | Sim
Cassio dos Santos rosa | ASPROCAVE | Sim
Alexandre Nunes de Oliveira | ASPROCAVE | Sim
Fernando Sperotto | ASPROCAVE | Sim
José Maria Libano Silva | ASPRURA | Sim
Amilton Lima dos Santos | ASPRURA | Sim
Jackson Araujo Silveira | ASPRURA | Sim
Adriel Sabaini | ASPRURA | Sim
Rogeria de Oliveira Almeida | ASPRURA | Sim
Claudinei Torquato | ASPRURA | Sim
Joanes Cavalcante | ASPRURA | Sim
Selio de Souza Fernandes | ASPRURA | Sim
João Damião da Silva | ASPRUCAVE | Sim
Givaldo felix da Silva | ASPRUCAVE | Sim
Gilson Mendes Vieira | ASPRUCAVE | Sim
Dario Fidelis de Souza | ASPRUCAVE | Sim
Alvino Alves dos Santos | ASPRUCAVE | Sim
Anezio Gonçalves Pereira | ASPRUCAVE | Sim
Pedro Henrique de Souza | ASPRUCAVE | Sim
Raimundo Pego Souto | ASPRUCAVE | Sim
Erisvaldo Santos de Souza | ASPRUCAVE | Sim
Sinezio Ferreira | ASPRUCAVE | Sim
Abrahão Pereira Alves | APCSA | Sim | Sim
Irene de Lourdes Keller | APCSA | Sim | Sim
Irene de Lourdes Keller | APCSA | Sim | Sim
Suzinara Reguina | APCSA | Sim | Sim
Valdomiro Silva Souza | APCSA | Sim | Sim
Oscar Lucio Camargo | APCSA | Sim | Sim
Gilmar Antunes de Lima | Caçula | Sim | Sim
Erci Prudente Gonçalves | Caçula | Sim | Sim
Jõao Menes Ventura | Caçula | Sim | Sim
Neidevaldo Miguel | Caçula | Sim | Sim
Joene Ventura | Caçula | Sim | Sim
Claldecy Ventura Gomes | Caçula | Sim | Sim
Antônio Galoni | APRONVIDA | Sim | Sim
Moisés de Oliveira Lima | APRONVIDA | Sim | Sim
João Angelo dos Santos | APRONVIDA | Sim | Sim
Emilene Cristina Guadanin | APRONVIDA | Sim | Sim
Maria Helena da Silva | APRONVIDA | Sim | Sim
Anderson dos Santos Garcia | APRONVIDA | Sim | Sim
Salomão Dias Miranda | APRONVIDA | Sim | Sim
Sebastião Lisboa Filho | APRONVIDA | Sim | Sim
James Paulo Martineli | APRONVIDA | Sim | Sim
Carlos Tavares da Silva | APRONVIDA | Sim | Sim
Romilda Aparecida Teixeira Gomes da Silva | Caçula | Sim | Sim
Antônio Carlos Beraldo | Caçula | Sim | Sim
Antônio Carlos Beraldo | Caçula | Sim | Sim
Vanderli de Souza | Caçula | Sim | Sim
André Teodoro Lunelli | Vale do Barroso | Sim | Sim
Moisés do Santos Silva | Vale do Barroso | Sim | Sim
Milton Rodrigues dos Santos | Vale do Barroso | Sim | Sim
Milton Rodrigues dos Santos | Vale do Barroso | Sim | Sim
Avelino Espada | Vale do Barroso | Sim | Sim
Milton Rodrigues dos Santos | Vale do Barroso | Sim | Sim
Geraldo Amaro da Silva | Vale do Barroso | Sim | Sim
Geraldo Amaro da Silva | Vale do Barroso | Sim | Sim
Valdeci Neto de Oliveira | Vale do Barroso | Sim | Sim
Vilmar Gonçalves | APROPERO | Sim | Sim
Osvaldo Chagas Ferreira | APROPERO | Sim | Sim
Valdete Moreir de Souza | APROPERO | Sim | Sim
Sandra Bledow | APROPERO | Sim | Sim
Jair Dutra dos Santos | APROPERO | Sim | Sim
Emilce Alves de Souza | APROPERO | Sim | Sim
Wanderley Araujo Gonçalves | APROPERO | Sim | Sim
Pedro Miguel de Andrade | APROPERO | Sim | Sim
Glades Plodow de Oliveira | APROPERO | Sim | Sim
Klacio Martins Pereira | APROPERO | Sim | Sim
Pedro Dare dos Santos | APROPERO | Sim | Sim
Milton da Silva Júnior | APROPERO | Sim | Sim
Antônio Alves Moreira | APROPERO | Sim | Sim
Luciene Barbosa Santos | APROPERO | Sim | Sim
Felipe Gonsalves Botão | APROPERO | Sim | Sim
Romildo Soares Moreira | APROPERO | Sim | Sim
Janice Sá Oliveira | APROPERO | Sim | Sim
Nelson da Silva | APROPERO | Sim | Sim
Jairo Lermen | APROPERO | Sim | Sim
Bruno Gonçalves Botão | APROPERO | Sim | Sim
Juliana das Virgens | APROPERO | Sim | Sim
Sergio Simão Lermen | APROPERO | Sim | Sim
Marcelo das Virgens | APROPERO | Sim | Sim
Paulo Elias de Souza | ASPRAU | Sim | Sim
Claudemir Cirilo dos Santos | ASPRAU | Sim | Sim
Osmar Alves Cestari | ASPRAU | Sim | Sim
Jorvaci Pereira Gomes | ASPRAU | Sim | Sim
Valdemar Gomes de Oliveira | ASPRAU | Sim | Sim
Valdemar Gomes de Oliveira | ASPRAU | Sim | Sim
Adriel Silvares de Oliveira | ASPRAU | Sim | Sim
Adriel Silvares de Oliveira | ASPRAU | Sim | Sim
Vanildo de Souza | ASPRAU | Sim | Sim
Marcos Gomes Brito | ASPRAU | Sim | Sim
Marcos Gomes Brito | ASPRAU | Sim | Sim
Mateus Rodrigues | ASPRUMA | Sim | Sim
Sueli Ester de Freitas Siminhuk | ASPRUMA | Sim | Sim
Angelo Meneguette Neto | ASPRUMA | Sim | Sim
João Paulo Bucco | ASPRUMA | Sim | Sim
Daniel Elias da Silva Filho | ASPRUMA | Sim | Sim
Claiton Gonçalves Borges | ASPRUMA | Sim | Sim
Celio Siminhuk | ASPRUMA | Sim | Sim
Maria Guilhermina Paulino | ASPRUMA | Sim | Sim
Ivanilda Rosa Domingues | ASPRUMA | Sim | Sim
João Leopoldo Morais | ASPRUMA | Sim | Sim
Jurandir Almeida Pereira | ASPRUMA | Sim | Sim
Silas Soares da Silva | ASPRUMA | Sim | Sim
Werlani Buzzo | ASPRUMA | Sim | Sim
Antônio Correa de Jesus | ASPRUPU | Sim | Sim
Carlos Jorge Correa de Jesus | ASPRUPU | Sim | Sim
Washinton Luis Maas | ASPRUPU | Sim | Sim
Jailson Correa de Jesus | ASPRUPU | Sim | Sim
Cecilia Sant''Anna V. Nunes | ASPRUPU | Sim | Sim
Luiz Alves | ASPRUPU | Sim | Sim
Paulo Figueiredo Caldeira | ASPRUPU | Sim | Sim
Jefferson Leoni da Rocha | ASPRUPU | Sim | Sim
Paulo Cezar de Almeida | ASPRUPU | Sim | Sim
Cidinei Bueno Pereira | ASPRUPU | Sim
Catarino de Jesus Matias | ASPRUPU | Sim
Catarino de Jesus Matias | ASPRUPU | Sim
Pedro Correa de Jesus | ASPRUPU | Sim | Sim
Maria Aparecida Alves de Lima | ASPRUPU | Sim | Sim
Elias Leoni da Rocha | ASPRUPU | Sim | Sim
José Roberto Santos | ASPRUPU | Sim | Sim
Claudemir Leoni | ASPRUPU | Sim | Sim
Jaqueline Rodrigues de Sousa | ASPRUPU | Sim | Sim
José Antônio Monteiro | ASPRUPU | Sim | Sim
Vilmar Nunes | ASPRUPU | Sim | Sim
Carlos Aberto Querino Leoni | ASPRUPU | Sim | Sim
Salvador Mazarin | ASPRUPU | Sim | Sim
Wender Buzzo | ASPRUMA | Sim | Sim
Marley Noel de Oliveira Silva | ASPRUMA | Sim | Sim
José Adriano Cardoso Figueiredo | ASPRUMA | Sim | Sim
Valdir Berger | ASPRUMA | Sim | Sim
Wantuir Romanha | ASPRUMA | Sim | Sim
Bento Rangel | ASPRUMA | Sim | Sim
Salvador Rodrigues de Carvalho | APRUNO | Sim | Sim
Roziel Antunes de Lima | APRUNO | Sim | Sim
Adriano Alfaia dos Santos | APRUNO | Sim | Sim
Raquel Rodrigues de Souza Pereira | APRUNO | Sim | Sim
Eliomar Rodrigues de Carvalho | APRUNO | Sim | Sim
Erica dos Santos Ribeiro Dias | APRUNO | Sim | Sim
Odorico Nunes Dias | APRUNO | Sim | Sim
Valtair Araujo | APRUNO | Sim | Sim
Edson Nunes Dias | APRUNO | Sim | Sim
Leonardo de Oliveira da Silva Cardoso | APRUNO | Sim | Sim
Adão Mendes Ferreira | APRUNO | Sim | Sim
Aroldino Faustino | APRUNO | Sim | Sim
Edivaldo Nunes Dias | APRUNO | Sim | Sim
Luciano Farias Ribeiro | APRUNO | Sim | Sim
Jorge Antonio de Oliveira | APRUNO | Sim | Sim
Nayr Aparecida Ferreira dos Santos | APRUNO | Sim | Sim
Claudeir Dionizio de Lima | APRUNO | Sim | Sim
Vanildo Gomes dos Santos | APRUNO | Sim | Sim
Claudio Alves dos Anjos | APRUNO | Sim | Sim
Vanderley Sampaio | APRUNO | Sim | Sim
Roni Novais Gutierrez | APRUNO | Sim | Sim
Elizeu Luiz da Silva | APRUNO | Sim | Sim
Pierre Ribeiro dos Santos | APRUNO | Sim | Sim
Douglas José de Souza | APRUNO | Sim | Sim
Josias Oliveira da Silva | APRUNO | Sim | Sim
José Vloz da Costa | APRUNO | Sim | Sim
José Maciel da Silva | APRUNO | Sim | Sim
Genilto de Freitas Reis | APRUNO | Sim | Sim
José Mendes Ferreira Neto | APRUNO | Sim | Sim
Nilson Alves da Costa | APRUNO | Sim | Sim
Laudeir Gude Henke | APRUNO | Sim | Sim
Leonel Gude Henke | APRUNO | Sim | Sim
Brunildo Nunes da Silva | ASPRANE | Sim | Sim
Cloves Ribeiro de Castro | ASPRANE | Sim | Sim
Everaldo Ferreira da Silva | ASPRANE | Sim | Sim
Daniel Almeida da Cruz | ASPRANE | Sim | Sim
Josino Alves de Souza | ASPRANE | Sim | Sim
Célio Roberto da Silva | ASPRANE | Sim | Sim
José Pereira da Silva Sobrinho | ASPRANE | Sim | Sim
Valdinei Ferreira de Andrade | ASPRANE | Sim | Sim
Everaldo Carlos Figueiredo | ASPRANE | Sim | Sim
Angelita Gilmara Benedito Miguel | ASPRANE | Sim | Sim
Ademir da Silva | ASPRANE | Sim
Ronilton Francisco Vieira | ASPRANE | Sim | Sim
Oleonice Maria dos Santos | ASPRANE | Sim | Sim
Paulo Sérgio Alves de Oliveira | ASPRANE | Sim | Sim
Marcos Bazoni | ASPRANE | Sim | Sim
Idevaldo Felício de Oliveira | ASPRANE | Sim | Sim
Antônio Gregório | ASPRANE | Sim | Sim
Nelson Paulino | ASPRANE | Sim | Sim
Marcelo Bredo Bazoni | ASPRANE | Sim | Sim
Rosinalva Alves Barretos Silva | ASPRANE | Sim | Sim
Regiane Batista Silva | ASPRANE | Sim | Sim
Izabely Gotardo Calda | ASPROLI 44 | Sim | Sim
Odecio da Silva | ASPROLI 44 | Sim | Sim
Armenio Oliveira Gotardo | ASPROLI 44 | Sim | Sim
Gerson Oliveira de Caldas | ASPROLI 44 | Sim | Sim
Sergio Duarte da Silva | ASPROLI 44 | Sim | Sim
Vilson Adré da Silva | ASPROLI 44 | Sim | Sim
Zaqueu Pereira Cazati | ASPROLI 44 | Sim | Sim
Oswaldo André da Silva | ASPROLI 44 | Sim | Sim
Juraci de Oliveira Caldas | ASPROLI 44 | Sim | Sim
Pedro Mariano | ASPRUANC | Sim | Sim
Anésio Pereira da Silva | ASPRUANC | Sim | Sim
Sérgio Oliveira Carvalho | ASPRUANC | Sim | Sim
Antônio Klitske | ASPRUANC | Sim | Sim
Marcio Ricardo Mariano | ASPRUANC | Sim | Sim
Arlindo Ferreira Lima | ASPRUANC | Sim | Sim
Junior Fran Cristino | ASPROLI 44 | Sim | Sim
Marcio Baritza | ASPROLI 44 | Sim | Sim
Maria de Fátima Faria | ASPROLI 44 | Sim | Sim
Maria Elizete Neves de Melo | ASPROLI 44 | Sim | Sim
Eguinael Pereira França | ASPROLI 44 | Sim | Sim
Geraldo Ferreira da Paz | ASPRORIO | Sim
Geraldo Marcos Alves Braum | ASPRORIO | Sim
Antônio Germano da Silva | ASPRORIO | Sim
Mizael Alves Rodrigues | ASPRORIO | Sim
Geraldo Ferreira da Paz | ASPRORIO | Sim
Rodrigo da silva Martins | ASPRORIO | Sim
Airton dias Campos | ASPRORIO | Sim
Waldir Dias Campos | ASPRORIO | Sim
Rozemiro Ferreira Gomes | ASPRORIO | Sim
Juventino Pereira Muniz | ASPRORIO | Sim
Sebastião Gomes da Cunha | ASPRORIO | Sim
Fabio Antunes Macedo | ASPRORIO | Sim
Valmiro Andrade Muniz | ASPRORIO | Sim
Serafin Germano da Silva | ASPRORIO | Sim
Rafael Prochnow | ASPRORIO | Sim
Nelson de Jesus Cotrim | ASPRORIO | Sim
Luiza Prochnow | ASPRORIO | Sim
Ronaldo Alves da Cruz | ASPRORIO | Sim
Amarildo Jacobsem | ASPRORIO | Sim
Adilson Rossmam | ASPRORIO | Sim
Leondes Aparecido Souza do Carmo | ASPRORIO | Sim
Marcianoson Reis | ASPRORIO | Sim
Adriano Denodai | ASPRORIO | Sim
Valdecir Vieira Muller | ASPRORIO | Sim
Edivaldo Alves Bezerra | ASPRORIO | Sim
Leonel Onofre Santana | ASPRORIO | Sim
Adriano Bachiet | ASPRORIO | Sim
Edson Aldemir Scheffel | ASPRORIO | Sim
Sebastião Emilio Soledade Gomes | ASPRORIO | Sim
Adinair Santos de Souza | ASPRED | Sim
Gilton Costa Pires | ASPRED | Sim
Janinha Schmidt Ebert | ASPRED | Sim
Joel Correa de Oliveira | ASPRED | Sim
Evaldo Bino | ASPRED | Sim
Manoel Lopes Alecrim | ASPRED | Sim
Raimundo Cardoso de Araujo | ASPRED | Sim
Mateus Michelon Duarte | ASPRED | Sim
Tania Mirian da Silva | ASPRED | Sim
Joaquim Bandeira | ASPRED | Sim
José Luiz dos Santos Filho | ASPRED | Sim
Regildo da Silva Nascimento | ASPRED | Sim
Antônio de Moura Santos | ASPRED | Sim
Juarez Bandeira | ASPRED | Sim
Lucinete Silva de Jesus | ASPRED | Sim
Manuel Lopes Alecrim | ASPRED | Sim
José Aparecido da Silva | ASPRED | Sim
Deomar Stoco Gotardo | ASPRORIO | Sim
Jacy Rosa Correa | ASPRORIO | Sim
José de Almeida da Silva | ASPRORIO | Sim
João Fernandes Guirao Neto | ASPRORIO | Sim
Naína de Suza Ramos Borges | APRORIO | Sim
Laura Diely Lopes Araújo | APRORIO | Sim
Taysom Ramos de Oliveira | APRORIO | Sim
Manoel Gonzaga de Almeida | APRORIO | Sim
Elias Pereira dos Santos | APRORIO | Sim
Tiago Pacheco Ferreira | APRORIO | Sim
Valdiney Falcão Ferreira | APRORIO | Sim
Gilson Dantas da Silva | APRORIO | Sim
Moisés Alves de Jesus | APRORIO | Sim
José Feitosa da Silva | APRORIO | Sim
Sergio Cardoso de Souza | APRORIO | Sim
Maria Feitosa de Miranda | APRORIO | Sim
Gregório Pereira de Souza | APRORIO | Sim
Sidney de Souza | APRORIO | Sim
Néri Suza da Costa | APRORIO | Sim
Leonice da Silva Oliveira Cardoso | APRORIO | Sim
Leonice da Silva Oliveira Cardoso | APRORIO | Sim
Ademir José da Silva | APRORIO | Sim
José Milton Feitosa da Silva | APRORIO | Sim
Ivanildo Feitosa da Silva | APRORIO | Sim
Adonias Correa Machado | ASPRUBE | Sim
Tiago Valandro | ASPRUBE | Sim
Antônio Pereira Sobrinho | ASPRUBE | Sim
Maria Jacinta dos Santos | ASPRUBE | Sim
José de Jesus Machado | ASPRUBE | Sim
Rhenan Faria Lauro | ASPRUBE | Sim
Valdeci Dias Novato | ASPRUBE | Sim
Mayzon Dhiony Rodrigues Dias | ASPRUBE | Sim
Reinaldo da Rocha Lauro Faria | ASPRUBE | Sim
Maria Onice Dias de Souza | ASPRUBE | Sim
Eduardo Dias de Souza | ASPRUBE | Sim
Alan de Souza Dias | ASPRUBE | Sim
Leandro Rodrigues Santos | ASPRUBE | Sim
Antônio José dos Santos | ASPRUBE | Sim
Carlos Henrique Cascimiro | ASPRUBE | Sim
Darliton Romário Venturim | ASPRANE | Sim
Zaqueu Brandão Bernardo | ASPRANE | Sim
Gilberto Ferreira de Andrade | ASPRANE | Sim
Josias do Nascimento Soares | ASPRANE | Sim
Giovan Ferreira de Andrade | ASPRANE | Sim
Gabrielly Bazoni Andrade | ASPRANE | Sim
Jorge Firmino Bernardo | ASPRANE | Sim
Taiane Cardoso dos Santos Venturim | ASPRANE | Sim
Ezequiel Ribeiro | ASPRANE | Sim
Josias Ribeiro | ASPRANE | Sim
Rogério Barbosa Leite | ASPRANE | Sim
Moacir Delmonico | ASPRANE | Sim
Keirrisson Rodrigo Alves Ribeiro | ASPRANE | Sim
Vicente Fernandes Neto | ASPRANE | Sim
Anderson Luiz Deboni | ASPRANE | Sim
João Henrique Ribeiro | ASPRANE | Sim
Reginaldo Naba Simonato | ASPRANE | Sim
Ademir José Miniguini | ASPRANE | Sim
Wenlis Tonholo Soares | ASPRANE | Sim
Nilia Ribeiro da Sílva Deboni | ASPRANE | Sim
Joel Ribeiro | ASPRANE | Sim
José Roberto de Souza | ASPRANE | Sim
Paulo Cezar Costa Rosa | ASPRANE | Sim
Lindacil de Oliveira Rosa | ASPRANE | Sim
José Valdiney Costa Rosa | ASPRANE | Sim
Clerionilda Fárias de Souza | ASPRANE | Sim
Paulo Levandoski | ASPRANE | Sim
Onilton Bispo da Silva | ASPRANE | Sim
Renata Paula de Oliveira | ASPRANE | Sim
Jenifer Micaele Santos Costa Rosa | ASPRANE | Sim
Tiago Levandoski Paula | ASPRANE | Sim
Junior de Souza Lima | ASPRANE | Sim
Antônio Louderi Costa Rosa | ASPRANE | Sim
Ronaldo Tostes Tavares | ASPRANE | Sim
Domingos Levandoski | ASPRANE | Sim
José Anilson de Oliveira | ASPRANE | Sim
Paulo Henrique da Silva Martins | ASPRANE | Sim
Sidnei Costa Rosa | ASPRANE | Sim
Luciano da Silva | POVO UNIDO | Sim
Ademar José Procópio | POVO UNIDO | Sim
Robson Knak Almeida | POVO UNIDO | Sim
Ivonei Cezario do Nascimento | POVO UNIDO | Sim
Ivan Plaster | POVO UNIDO | Sim
Ivanete Maria do Nascimento | POVO UNIDO | Sim
Lucinete Maria do Nascimento | POVO UNIDO | Sim
Natal Machado de Souza | APRUVAP | Sim
Irineu Felberg | APRUVAP | Sim
Rogielto Pereira da Silva | APRUVAP | Sim
Laércio Almeida Pauli | APRUVAP | Sim
Claudimar Felberg | APRUVAP | Sim
Paulo Sérgio Zeferino Amaral | APRUVAP | Sim
Hudson Eduardo Nunes da Silva | APRUVAP | Sim
Jonas Luiz Cardoso | APRUVAP | Sim
Lindolfo Ferbeg | APRUVAP | Sim
Joanir Nunes de Souza | APRUVAP | Sim
Alan Plaster | APRUVAP | Sim
Ademilton Leal Marinho | APRUVAP | Sim
Pedro Pires da Silva | APRUBU | Sim
João Batista de Oliveira Araújo | APRUBU | Sim
Valdeci José Vieira | APRUBU | Sim
Fabiano Rodrigues Borges | APRUBU | Sim
Wellington dos Santos Araújo | APRUBU | Sim
Gean Queiroz Pereira | APRUBU | Sim
Alexandro Fagundes de Souza | APRUBU | Sim
Carlos Araújo Pereira | APRUBU | Sim
Pedro Oliveira Araújo | APRUBU | Sim
Daniel Lopes da Silva | APRUMACA | Sim
Daniel Lopes da Silva | APRUMACA | Sim
Hélio Pereira | APRUMACA | Sim
Marcos Martins dos Santos | APRUMACA | Sim
Willian Davi Silva | APRUMACA | Sim
Bertulino Pereira Neto | APRUMACA | Sim
Edinelson Nunes de Abreu | APRRER | Sim
José Soares da Silva | APRRER | Sim
Adélio Gomes de Oliveira | APRRER | Sim
Miro Soares de Abreu | APRRER | Sim
José Alzenir Paiva | APRRER | Sim
Francisco Soares da Silva | APRRER | Sim
Edhione Diniz Tavares | APRRER | Sim
Vanderlei Carias da Silva | APRRER | Sim
José Roberto Dias | APRRER | Sim
Pedro Rosa Gomes de Oliveira | APRRER | Sim
Edeilson Gonçalves Soares | APRRER | Sim
Antônio Moreira de Souza | APRRER | Sim
Dionisclei de Souza Lima | APRRER | Sim
Ildo Silvestre da Silva | APRRER | Sim
João Alves de Brito | APRRER | Sim
Everaldo Teodoro Constante | APRRER | Sim
Adilson José dos Santos | APRRER | Sim
José Paulo da Silva | APRRER | Sim
Maria Aparecida Domiciano Siqueira | APRRER | Sim
Sergio Tomaz de Paula | APRRER | Sim
Manoel Carlos de Lima Vieira | APRUM | Sim
Vania Ribeiro da Silva | APRUM | Sim
Henrik Junior da Silva Haase | APRUM | Sim
João Vitor Vieira Haase | APRUM | Sim
Paulo César Vieira | APRUM | Sim
Claudemiro Alves de Souza | APRUM | Sim
José Zeni Ribeiro da Silva | APRUM | Sim
Luiz Vieira de Lima Filho | APRUM | Sim
Elenice Pereira Lima Sante | ASPROP | Sim
Edmundo de Souza Cruz | ASPROP | Sim
Ronivon da Silva Tolomeu | ASPROP | Sim
Ednaldo Pereira Lima | ASPROP | Sim
Ronaldo Bernardo Porfírio | ASPROP | Sim
Gedalias Marques da Silva | ASPROP | Sim
Renato Romeu Porfírio Santos | ASPROP | Sim
Jaime Batista de Siqueira | ASPROP | Sim
Jaime Batista de Siqueira | ASPROP | Sim
Domício de Oliveira da Paz | ASPROP | Sim
Agnaldo Roberto Bernardo Porfírio | ASPROP | Sim
Zacarias Rodrigues da Cruz | APRNM | Sim
Mizael Rodrigues da Cruz | APRNM | Sim
Moisés Rodrigues da Cruz | APRNM | Sim
Mateus Rodrigues da Cruz | APRNM | Sim
Josué Santana Barbosa | APRNM | Sim
Clarice Pereira de Moraes | APRNM | Sim
Anauro Garcia Antunes | APRNM | Sim
Antônio Honório | APRNM | Sim
Maria Jaqueline Garcia da Silva | APRNM | Sim
Arisvaldo Figueiredo de Araújo | APRNM | Sim
Felipe Antonio de Sousa Caminha | APRNM | Sim
Leiriane Silva Pinto | APRNM | Sim
Rosilene Alves da Silva | APRNM | Sim
Adriano Araújo da Silva | APRNM | Sim
Neori Delmar Quednak | APRNM | Sim
Estácio Gomes da Silva Neto | APRNM | Sim

## M4
Meta 4 | Adquirir e entregar máquinas, insumos e implementos agrícolas básicos, com base nas demandas priorizadas pelos diagnósticos locais |  |  |  | 20%
100 kits/equipamentos entregues.
100 kits/equipamentos entregues.
Quantidade prevista |  | 100 | 100 | 100 | 100
Quantidade executada |  | 100 | 0 | 0 | 0
Porcentagem executada |  | 20 | 0 | 0 | 0
Peso |  | 20 | 50 | 15 | 15
Associação | Município | Levantamento de demanda realizado? | Compra realizada? | Termo de uso elaborado? | Entrega realizada?
ASSOCIAÇÃO 01 |  | 2025-04-01
ASSOCIAÇÃO 02 |  | 2025-04-02
ASSOCIAÇÃO 03 |  | 2025-04-03
ASSOCIAÇÃO 04 |  | 2025-04-04
ASSOCIAÇÃO 05 |  | 2025-04-05
ASSOCIAÇÃO 06 |  | 2025-04-06
ASSOCIAÇÃO 07 |  | 2025-04-07
ASSOCIAÇÃO 08 |  | 2025-04-08
ASSOCIAÇÃO 09 |  | 2025-04-09
ASSOCIAÇÃO 10 |  | 2025-04-10
ASSOCIAÇÃO 11 |  | 2025-04-11
ASSOCIAÇÃO 12 |  | 2025-04-12
ASSOCIAÇÃO 13 |  | 2025-04-13
ASSOCIAÇÃO 14 |  | 2025-04-14
ASSOCIAÇÃO 15 |  | 2025-04-15
ASSOCIAÇÃO 16 |  | 2025-04-16
ASSOCIAÇÃO 17 |  | 2025-04-17
ASSOCIAÇÃO 18 |  | 2025-04-18
ASSOCIAÇÃO 19 |  | 2025-04-19
ASSOCIAÇÃO 20 |  | 2025-04-20
ASSOCIAÇÃO 21 |  | 2025-04-21
ASSOCIAÇÃO 22 |  | 2025-04-22
ASSOCIAÇÃO 23 |  | 2025-04-23
ASSOCIAÇÃO 24 |  | 2025-04-24
ASSOCIAÇÃO 25 |  | 2025-04-25
ASSOCIAÇÃO 26 |  | 2025-04-26
ASSOCIAÇÃO 27 |  | 2025-04-27
ASSOCIAÇÃO 28 |  | 2025-04-28
ASSOCIAÇÃO 29 |  | 2025-04-29
ASSOCIAÇÃO 30 |  | 2025-04-30
ASSOCIAÇÃO 31 |  | 2025-05-01
ASSOCIAÇÃO 32 |  | 2025-05-02
ASSOCIAÇÃO 33 |  | 2025-05-03
ASSOCIAÇÃO 34 |  | 2025-05-04
ASSOCIAÇÃO 35 |  | 2025-05-05
ASSOCIAÇÃO 36 |  | 2025-05-06
ASSOCIAÇÃO 37 |  | 2025-05-07
ASSOCIAÇÃO 38 |  | 2025-05-08
ASSOCIAÇÃO 39 |  | 2025-05-09
ASSOCIAÇÃO 40 |  | 2025-05-10
ASSOCIAÇÃO 41 |  | 2025-05-11
ASSOCIAÇÃO 42 |  | 2025-05-12
ASSOCIAÇÃO 43 |  | 2025-05-13
ASSOCIAÇÃO 44 |  | 2025-05-14
ASSOCIAÇÃO 45 |  | 2025-05-15
ASSOCIAÇÃO 46 |  | 2025-05-16
ASSOCIAÇÃO 47 |  | 2025-05-17
ASSOCIAÇÃO 48 |  | 2025-05-18
ASSOCIAÇÃO 49 |  | 2025-05-19
ASSOCIAÇÃO 50 |  | 2025-05-20
ASSOCIAÇÃO 51 |  | 2025-05-21
ASSOCIAÇÃO 52 |  | 2025-05-22
ASSOCIAÇÃO 53 |  | 2025-05-23
ASSOCIAÇÃO 54 |  | 2025-05-24
ASSOCIAÇÃO 55 |  | 2025-05-25
ASSOCIAÇÃO 56 |  | 2025-05-26
ASSOCIAÇÃO 57 |  | 2025-05-27
ASSOCIAÇÃO 58 |  | 2025-05-28
ASSOCIAÇÃO 59 |  | 2025-05-29
ASSOCIAÇÃO 60 |  | 2025-05-30
ASSOCIAÇÃO 61 |  | 2025-05-31
ASSOCIAÇÃO 62 |  | 2025-06-01
ASSOCIAÇÃO 63 |  | 2025-06-02
ASSOCIAÇÃO 64 |  | 2025-06-03
ASSOCIAÇÃO 65 |  | 2025-06-04
ASSOCIAÇÃO 66 |  | 2025-06-05
ASSOCIAÇÃO 67 |  | 2025-06-06
ASSOCIAÇÃO 68 |  | 2025-06-07
ASSOCIAÇÃO 69 |  | 2025-06-08
ASSOCIAÇÃO 70 |  | 2025-06-09
ASSOCIAÇÃO 71 |  | 2025-06-10
ASSOCIAÇÃO 72 |  | 2025-06-11
ASSOCIAÇÃO 73 |  | 2025-06-12
ASSOCIAÇÃO 74 |  | 2025-06-13
ASSOCIAÇÃO 75 |  | 2025-06-14
ASSOCIAÇÃO 76 |  | 2025-06-15
ASSOCIAÇÃO 77 |  | 2025-06-16
ASSOCIAÇÃO 78 |  | 2025-06-17
ASSOCIAÇÃO 79 |  | 2025-06-18
ASSOCIAÇÃO 80 |  | 2025-06-19
ASSOCIAÇÃO 81 |  | 2025-06-20
ASSOCIAÇÃO 82 |  | 2025-06-21
ASSOCIAÇÃO 83 |  | 2025-06-22
ASSOCIAÇÃO 84 |  | 2025-06-23
ASSOCIAÇÃO 85 |  | 2025-06-24
ASSOCIAÇÃO 86 |  | 2025-06-25
ASSOCIAÇÃO 87 |  | 2025-06-26
ASSOCIAÇÃO 88 |  | 2025-06-27
ASSOCIAÇÃO 89 |  | 2025-06-28
ASSOCIAÇÃO 90 |  | 2025-06-29
ASSOCIAÇÃO 91 |  | 2025-06-30
ASSOCIAÇÃO 92 |  | 2025-07-01
ASSOCIAÇÃO 93 |  | 2025-07-02
ASSOCIAÇÃO 94 |  | 2025-07-03
ASSOCIAÇÃO 95 |  | 2025-07-04
ASSOCIAÇÃO 96 |  | 2025-07-05
ASSOCIAÇÃO 97 |  | 2025-07-06
ASSOCIAÇÃO 98 |  | 2025-07-07
ASSOCIAÇÃO 99 |  | 2025-07-08
ASSOCIAÇÃO 100 |  | 2025-07-09

## M5
Meta 5 | Prestar assessoria técnica a produtores rurais associados durante a execução do projeto. |  |  |  | 0%
500 atendimentos registrados. 200 visitas de retorno documentadas.
500 atendimentos registrados. |  |  | 200 visitas de retorno documentadas.
Quantidade prevista |  | 500 | Quantidade prevista |  | 200
Quantidade executada |  | 0 | Quantidade executada |  | 0
Porcentagem executada |  | 0 | Porcentagem executada |  | 0
Peso |  | 50 | Peso |  | 50
Propriedade | Associação | Atendimento Realizado? | Propriedade | Associação | Visita documentada?
PROPRIEDADE 01 |  |  | PROPRIEDADE 01
PROPRIEDADE 02 |  |  | PROPRIEDADE 02
PROPRIEDADE 03 |  |  | PROPRIEDADE 03
PROPRIEDADE 04 |  |  | PROPRIEDADE 04
PROPRIEDADE 05 |  |  | PROPRIEDADE 05
PROPRIEDADE 06 |  |  | PROPRIEDADE 06
PROPRIEDADE 07 |  |  | PROPRIEDADE 07
PROPRIEDADE 08 |  |  | PROPRIEDADE 08
PROPRIEDADE 09 |  |  | PROPRIEDADE 09
PROPRIEDADE 10 |  |  | PROPRIEDADE 10

## M6
Meta 6 | Capacitar agricultores em tecnologias apropriadas e práticas sustentáveis de uso do solo e produção agropecuária. |  |  |  | 0% | Divergência entre projeto e plano trabalho
50 eventos formativos realizados. 500 agricultores capacitados.
50 eventos formativos realizados. |  |  | 500 agricultores capacitados.
Quantidade prevista |  | 50 | Quantidade prevista |  | 500
Quantidade executada |  | 0 | Quantidade executada |  | 0
Porcentagem executada |  | 0 | Porcentagem executada |  | 0
Peso |  | 50 | Peso |  | 50
Evento | Associação | Evento realizado? | Nome | Associação | Capacitação realizada?
EVENTO 01 |  |  | PRODUTOR 01
EVENTO 02 |  |  | PRODUTOR 02
EVENTO 03 |  |  | PRODUTOR 03
EVENTO 04 |  |  | PRODUTOR 04
EVENTO 05 |  |  | PRODUTOR 05
EVENTO 06 |  |  | PRODUTOR 06
EVENTO 07 |  |  | PRODUTOR 07
EVENTO 08 |  |  | PRODUTOR 08
EVENTO 09 |  |  | PRODUTOR 09
EVENTO 10 |  |  | PRODUTOR 10

## M7
Meta 7 | Envolver estudantes dos cursos superiores das ciências agrárias em atividades práticas de extensão no projeto. |  |  | 0% | Divergência entre projeto e plano trabalho
10 estudantes envolvidos. 10 relatórios técnicos ou resumos científicos produzidos.
10 estudantes envolvidos. |  |  | 10 relatórios técnicos ou resumos científicos produzidos.
Quantidade prevista |  | 10 | Quantidade prevista | 10
Quantidade executada |  | 0 | Quantidade executada | 0
Porcentagem executada |  | 0 | Porcentagem executada | 0
Peso |  | 50 | Peso | 50
Aluno | Atividade | Contratação realizada? | Relatório técnico/resumo ciêntífico | Relatório produzido?
ALUNO 01 |  |  | RELATÓRIO 01
ALUNO 02 |  |  | RELATÓRIO 02
ALUNO 03 |  |  | RELATÓRIO 03
ALUNO 04 |  |  | RELATÓRIO 04
ALUNO 05 |  |  | RELATÓRIO 05
ALUNO 06 |  |  | RELATÓRIO 06
ALUNO 07 |  |  | RELATÓRIO 07
ALUNO 08 |  |  | RELATÓRIO 08
ALUNO 09 |  |  | RELATÓRIO 09
ALUNO 10 |  |  | RELATÓRIO 10

## M8
Meta 8 | [6 empty] | Desenvolver e fomentar tecnologias aplicadas aos arranjos produtivos locais atendidos. |  | 5%
2 ferramentas de TICs desenvolvidas. 6 relatórios de projetos de pesquisa entregues.
2 ferramentas de TICs desenvolvidas. | [7 empty] | 6 relatórios de projetos de pesquisa entregues.
Quantidade prevista | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Quantidade prevista | 6
Quantidade executada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quantidade executada | 0
Porcentagem executada | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentagem executada | 0
Peso | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 5 | 5 | Peso | 10
Ferramenta | Proposta apresentada? | DEV Modelagem de dados | DEV API | DEV Frontend Web | DEV App Mobile | Ferramenta Implantada? | capacitação realizada? | Relatório técnico/resumo ciêntífico | Relatório produzido?
App Da Nossa Terra Rondônia | 1 | [6 empty] | RELATÓRIO 01
FERRAMENTA 02 | [7 empty] | RELATÓRIO 02
RELATÓRIO 03
RELATÓRIO 04
RELATÓRIO 05
RELATÓRIO 06

## M9
Meta 9 | Administrar e gerir eficientemente o recurso | 42.45%
Executar todo o recurso disponível.
Descrição | Valor
Total liberado | 29019318.53
Total utilizado | 12318449.21

## M10
Meta 10 | Nomear, contratar e capacitar equipe de coordenadores para condução do projeto | 100%
Contratarar até 6 coordenadores.
Contratarar até 6 coordenadores.
Quantidade prevista |  | 6
Quantidade executada |  | 6
Porcentagem executada |  | 100
Peso |  | 100
Nome | Função | Contratação realizada?
Murilo Vargas da Silveira | Coordenador Geral | 2025-08-26
Elaine Lima da Fonseca | Coordenadora do eixo Relação e Mobilização Comunitária | 2025-08-26
Thiago Duarte Mielke | Coordenador do eixo Agricultura Familiar | 2025-08-26
Leandro Cecílio Matte | Coordenador de Assistência Técnica | 2025-11-03
Hedi Carlos Minin | Coordenador do eixo Tecnologias da Informação e Comunicação | 2026-03-05
Giselly Juchnievski de Oliveira | Coordenadora Administrativa | -

## Página3
ASPROMEP
ACLOLICAM
ARME
ACRZS
APRERBRAL
CISAN
ASPRUB
CISAN ASPROPALMAS
ASPRUFAVI
AGRILANÇA
ASPROMOGG
BEM-TE-VI
RENASCER
CAFÉ D'ARC
ASPRONÚCLEO
ASPROMA
APRONA Vale do Sol
BOA SAFRA
ASDAMOR
ASPROL São Sebastião
ASPARSD
ASMEPROL
ARGLEC
ASPROPÃ
ASPROCAR
ASPROL Nova Esperança
COOPERLAT
ASPROL
ARCI
ASPRULT
APARAR
AMPRUBS
Braço Forte
AJPROPAN
ASPRORIO
ASPRED
ASPRUANC
CAÇULA
VALE DO BARROSO
AAPA
APRUBU
APLAC
ALA
POVO UNIDO
APRUMACA
ASPROL Cujubinzinho
Comunidade São Sebastião
ASDAPORVEL
ACRUB
ASPROCIGUEL
ASPRONIÃ
COOPPEIXE
AAFFA
APRONVIDA
ARUVE
APRUSM
AGRIFACHIM
APRAPV
APROPERO
NOVA ESPERANÇA
ASPRUCAVE
ASPROGOVJT
ASPRURA
DESENVOLVER
NOVA VIDA
ASPROJU
ASPLA
APRULINS
ASPRANE
ASPRUBE
APRUM
APRUCBOP
ASPROLI 44
APRUNO
ASPRAU
ASPRUMA
ASPRUPU
APRONZE
APROLEITE
ARVOPAM
APRUEST
APRUCAVE
ASPRUC
ASPRANAR
ASPRUVINCON
ASPRONASC
ASPRONOV
ASPRULB
ASPRUENTE
ASPROL Rio Pardo
ASPRONA Vale do Sol
ASPRONEP
ASPROC
ADOLICAM
APRUNE
APRIGO
AFREPRO
ASPRUCA
ASCLAPF
ASPRUT
APAR
APRUVAP
APROCUM
ACMC
JAMAITO
ASPRIG
ASPRORC
ASPROBE
COOPEMON
ASPROVARIJA
ASPRONONA
APRRER
COAPRUJAR
ASPROCABE
ASPROP
Unidos Venceremos I
ASPROCONSA
ASPROVALE
ACDT
AMPPROSS
APRNM
ASPRUJA
APRORIO
ASPREMM
APCSA